- 询比采购通知书

项目名称：档案整理及数字化服务

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二0二三年七月

## 第一篇  询比采购邀请函书

重庆市血液中心对“档案整理及数字化服务”进行询比采购，欢迎有资格的供应商参加竞标。

1、采购内容：详见第三篇。

2、联系办法：

（1）采购人： 重庆市血液中心

联系人：程老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

1、基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

2、特定资格条件

投标人须具有国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》甲级资质，且资质类别须为：涉密档案数字化加工。

### 三、询比采购通知书

1、询比采购通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我中心对已发出的询比采购通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询比采购通知书的组成部分。

3、询比采购通知书的解释

供应商如对询比采购通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比采购通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、响应文件要求

1、响应文件为纸质件，详见第五章询比采购响应文件格式要求。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件为纸质件一份。

（2）响应文件的每一页均应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章。

五、递交响应文件时间，地点及要求

1、递交响应文件时间：

响应供应商必须在2023年7月18日（星期二）上午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121）。

- 响应供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

3、联系方式：

采购人： 重庆市血液中心

联系人： 程老师

电  话： 023-63532032

地  址： 重庆市九龙坡区华福大道北段21号（重庆市血液中心）

### 六、其它有关规定

1、凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 七、响应报价

1、本项目投标报价为一次性报价，以中标供应商填制的《明细报价表》（供应商编制响应文件要求）中的投标报价为准，中标供应商应严格按照采购文件投标报价要求进行填报。

2、本项目采用总价包干的承包方式，中标供应商的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向中标供应商支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

3、中标供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标供应商自行负责，采购人不承担价差补偿。

### 八、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则、方式

（1）成交原则：采购人根据商品技术参数和售后服务等均能满足询比采购通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为中标供应商。

#### （2）成交方式：最低价中标。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）供应商的报价超过采购预算。

（5）出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第一条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违

背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（10）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的。

4、出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 九、成交通知

1、采购人从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

3、采购结果公告将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

### 十、签订合同

1、采购人与中标供应商应当在成交公告发出之日起20日内签订合同。

2、询比采购通知书、中标供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其中标资格。

### 十一、其他有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市血液中心官网（https://www.ccbc.org.cn/index.html）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、询价费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

### 一、采购需求

| ### 商品名称 | ### 采购预算（万元） | ### 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| ### 档案整理及数字化服务 | ### 25 | ### 财政资金 |

二、采购服务内容及要求

将重庆市血液中心档案室1965-2022年文书档案、基建档案等进行清理鉴定，针对鉴定归档的档案进行规范化整理、著录、扫描、图像处理、更换档案盒、还原装订、数据备份等，达到重庆市档案馆进馆标准。

| 序号 | 档案类型 | 工序 | 工作内容 | 单位 | 预估数量 | 备注 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案 （1965-2022年） | 整理 | 划分年度、组件、鉴定保管期限、盖写归档章、编码、装订、装盒、完善档案盒信息等 | 件 | 30000 | 按重庆市档案馆进馆标准对所有档案进行重新鉴定、盖写归档章、更换档案盒等 |  |
| 2 |  | 录入 | 著录档号、文号、责任者、题名、日期、页数、密级、备注等 | 条 | 30000 |  | 原有1.3万条word目录 |
| 3 | 实物档案 | 整理、录入、扫描 | 区分年度、鉴定保管期限、粘贴标签、录入、扫描等 | 件 | 10 |  |  |
| 4 | 照片档案 | 整理、录入、扫描 | 区分年度、鉴定保管期限、冲洗照片、粘贴照片、书写标题、文字说明、录入、数字化扫描等 | 张 | 800 |  |  |
| 5 |  | 装具 | 照片册 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 会计档案 | 决算报表整理 | 划分年度、保管期限、盖写归档章、编码、装订、装盒、完善档案盒信息等 | 卷 | 70 |  |  |
| 7 | 基建档案 | 整理、录入 | 分项目、组卷、排序、编码、录入、装订、装盒、完善档案盒信息等 | 卷 | 150 |  |  |
| 8 | 档案数字化 | 扫描及图像处理 | 采用分辨率300dpi、彩色模式、JPG格式 | 页 | 170000 |  |  |
| 9 | 移交进馆 | 包含移交进馆全宗卷1套、打包箱若干、搬运、运输等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 管理软件 | 综合档案管理系统单机版 |  | 套 | 1 |  |  |

## 第四篇   服务要求

## 一、服务时间、地点

合同签订后3个工作日内人员进场（重庆市九龙坡区华福大道北段21号），3个月内完成项目整体加工任务并通过验收（由采购人依法组织验收，验收组织方必要时可以邀请档案主管部门或上级部门相关人员参加验收工作）。

## 二、服务要求

(一)项目实施技术指标（按市档案馆现行标准，以下与前者不符合的，以前者为准。）

1、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）

2、《重庆市机关归档文件整理规则》（渝档发〔2016〕7号）

3、《重庆市会计档案整理规则》（渝档发〔2019〕24号）

4、《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）

5、《建设项目档案管理规范》DA/T28-2018

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328 — 2019

7、《档案著录规则》(DA／T18—2022)

8、《全宗指南编制规范》（DA/T14-2012）

9、重庆市档案局关于印发《重庆市档案数字化副本移交与接收办法》的通知（渝档发〔2018〕 6号）

10、重庆市档案局关于印发《重庆市纸质档案数字化实施细则》的通知（渝档发〔2018〕5号）

11、《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31-2017）

12、《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号）

13、《卫生档案管理暂行规定》（卫办发〔2008〕24号）

14、关于印发《重庆市数码音像档案收集整理规则》的通知（渝档发〔2023〕3号）

（二）实施标准

1、文书档案整理标准

根据《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）、《重庆市机关归档文件整理规则》（渝档发〔2016〕7号）文件要求，对所有文书档案进行鉴定归档，以件为单位进行归档。

（1）划分年度

按照文件形成年度划分，来文与复文作为一件时放入复文年，跨年度的会议文件放入闭幕年。

（2）划分保管期限

根据《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）保管期限表来明确此次所归档档案对应的保管期限划分，组卷的档案保管期限为“永久”、“长期”、“短期”，组件的档案保管期限为“永久”、“30年”、“10年”。

（3）编制页码

对凡是有图文的页面正面的右上角或背面左上角空白位置编制页码，每卷或每件页码从“1”开始。

（4）档案装订

装订的书写材料、纸张、装订材料等应符合档案保护要求。装订前，应对破损的文件材料予以修复；应对字迹模糊或易褪变的文件材料予以复制。应按照保管期限要求去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品；对于幅面过大的文件，应在不影响其日后使用效果的前提下进行折叠。
    以件为单位装订的档案，永久和30年保管期限的归档文件用线或不锈钢订书钉装订，10年保管期限的归档文件也可用普通订书钉、封套装订。用线装订是指文件页数较多时，使用“三孔一线”装订。采取订书钉装订时，应当确保无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固。归档文件装订应做到文件不损页、不倒页、不压字，装订后文件平整。纵向文件左侧和底边对齐，左侧装订；横向文件左侧和上边对齐，上边装订。

（5）编目

①、编目应准确、详细，便于检索；来（去）文与复文作为一件时，对复文的编目应体现来（去）文内容。
    ②、归档文件目录设置档号、文号、责任者、题名、日期、页数、密级、备注等项目，采用表格形式，横向设置。归档文件目录中各项目内容及其填写要求如下：

A.“档号”按照档号结构格式要求编制。

B.“文号”指文件的发文字号，包括发文机关代字、发文年度（用方括号“[  ]”括入）、发文顺序号。没有文号的，不用标识。

C.“责任者”指制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者。责任者应当使用全称或规范化简称，3个以上单位联合发文填写主办单位、主要单位，最多不超过3个责任者，单位之间用“、”分隔，被省略的责任者用“等”表示。责任者是个人的，一般只填写姓名不填写职务。没有责任者的应当考证，考证出的责任者外加方括号“[  ]”，考证不出的留空。

D.“题名”指文件标题，一般照录文件原标题，原标题字数太多，可以省略责任者。没有标题、标题不规范，或者标题不能反映文件主要内容、不方便检索的，应全部或部分自拟标题，自拟内容外加方括号“[  ]”。

E.“日期”指文件的形成时间，以国际标准日期表示法标注年月日，如19990909。当形成时间未标注且无法考证时，日期项不填，考证出的时间外加方括号“[  ]”。

F.“页数”填写要求同归档章中“页数”项。

G.“密级”指文件密级，按文件实际标注情况填写。没有密级的，录入公开、划控等内容。

H.“备注”填写文件需说明的情况。

目录由系统生成或使用电子表格进行编制，除保存电子版本外，还应打印出纸质卷内文件目录和案卷目录，卷内目录装订在档案内，案卷目录及封面用纸尺寸采用国际标准A4型，封面设置全宗号、全宗名称、年度、保管期限，其中全宗名称即立档单位名称，填写时应使用全称或规范化简称，全宗号、年度、保管期限、机构（问题）按照档号结构格式要求填写。

（6）装盒

档案卷内文件之后放置备考表。备考表项目包括盒内文件情况说明、整理人、整理日期、检查人、检查日期。其项目内容及其填写要求如下：

①“盒内文件情况说明”填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。

②“整理人”填写负责整理归档文件的人员签名或签章。

③“整理日期”填写归档文件整理完成日期。

④“检查人”填写负责检查归档文件整理质量的人员签名或签章。

⑤“检查日期”填写归档文件检查完毕的日期。

（7）档案排列

档案整理完毕装盒后，应当按照分类排列顺序上架保管。按照“年度—保管期限”分类的，打包装箱时，每年形成的档案按保管期限依次上排列装箱。

2、数字化加工要求

（1）档案拆档

对已装订的档案进行扫描前的拆除，拆除时先查看原装订方式按原装订顺序拆除，注意保护档案不受损害。根据文字和图纸的区别，进行分放，便于选择扫描仪按不同幅面加工。

（2）档案扫描

根据不同图幅，选用不同扫描仪进行加工，在规定标准前提下，调整扫描仪的参数，使图像效果达到最佳。控制对象：

①图像分辨率满足300dpi标准

②采用JPEG格式存储

③对不规则图纸扫描，保证图纸扫描后无多余或者丢失信息

④超过扫描仪最大图幅的图纸分区扫描后，进行整合拼接。

（3）图像命名

根据档案类型，将图像资料依次命名，符合档案数字化标准要求及便于数据挂接以及数据审核复查。

（4）图像处理

按照要求，对文字资料进行倾斜校正、去黑边、去装订孔等，对扫描的图纸适当调节对比度与亮度。不能一次扫描的，进行技术拼接。

（5）质量检查

由于电子文件页号与实际档案页号一致，根据鉴定单核对图纸和图像信息是否一一对应，是否有漏扫、错扫。

图像扭曲、不完整或无法清晰识别的应返回重新扫描。项目保留质量检查记录备查。

用分辨率软件对每批次产生数据进行分辨率以及格式检查，不符合标准规范的，要求重新扫描。

（6）档案归还

档案卷盒清晰标注扫描标识后双方点收后填写档案领还单入库。

（7）数据备份

所有扫描原文，按照备份要求对加工成果数据采用移动硬盘备份。

三、安全管理防控措施

（一）档案实体安全

严格执行保密制度，对备份数据严格控制，专人管理。购置UPS电源确保数据安全。为了更好的保护档案,某些珍贵档案或者质量较差的除用平板扫描仪进行扫描外，不能扫描的可用数码相机拍照。使用保护夹膜对珍贵或者纸质质量差的档案实施保护扫描。

（二）成果数据安全

在工作期间必须遵守相关保密制度，严格遵守相关保密安全规定，档案扫描工作必须在指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全，不得遗失，损坏档案，不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备。如有违法者，将追求法律责任。

- 管理要求

1.投标人在签订合同时应成立项目组，未经采购人同意不得随意更换项目经理，若项目经理不能满足采购人工作需求，应按采购人要求及时更换。且现场项目负责人应具有档案助理馆员及以上职称。

2.投标人应列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、操作人员岗位职责、档案实体及数据安全保密措施等。

3.由采购人负责在加工现场安装视频监控系统，接受采购人对本项目实施的全过程进行实时监控；采购人应定期对视频监控数据进行回放检查，在删除视频监控数据之前，要留存视频回放安全检查记录。

4.在项目实施完毕后，投标人应自觉遵守《保密法》，对此次加工成果以书面方式向采购人承诺数据无存留承诺。

5.加工现场布置要协调、整齐，投标人公司名称、工作区域均标识清楚、管理有序。工作人员要求统一着装，挂牌上岗，并遵守采购人各项规章制度，不得在加工区内喝水、进食、吸烟等，严禁携带火种进入加工场所，并保持工作场所干净、整洁。

### 五、付款方式

- 中标供应商完成项目全部工作，经采购人验收合格后。中标供应商向采购人开具全额发票，采购人在20天内，以转账方式向中标供应商一次性支付项目费用。

### 六、合同付款单位

- 合同付款单位为：重庆市血液中心。

## 第五篇   询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 报价明细

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

参加本项目基本资格条件承诺函

8、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函

### 一、报 价 函

重庆市血液中心：

我方收到                         的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、          愿意按照询价采购通知书中的一切要求提供服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：纸质件壹份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

5、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》及合同约定条款承担我方责任。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、报价明细

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、填写不全或超过投标最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效投标。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 三、服务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是               （供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

（附：上述法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

职  务：                                     职  务：

（附：上述被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

供应商公章：

年   月   日

### 七、供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

7.1营业执照、税务登记证复印件

7.2售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

八、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）